## Orçamento
Telas | Acesso | Tempo |  | Tarefa | Tempo |  | Tarefa | Tempo
index | todos | Não se aplica |  | Criar banco de dados | 2:00 |  | Função controle de usuário menu e páginas | 3:00
serviços | todos | Não se aplica |  | Tabela de cadastro de cliente contabilidade | 3:00 |  | Função conexão com banco de dados | 3:00 | Usar PDO Genérico
contato | todos | Não se aplica |  | Tabela de cadastro de cliente do cliente | 2:00 |  | Função de login | 3:00
home | admin, cliente | 1:00 |  | Tabela de emissão nota fiscal | 4:00 | Data da Emissão, Numero da NF, Código de Verificação, Intermediario do Serviço, Descriminação do Serviço, Valor Total do Serviço (R$), Valor Total das Deduções (R$), ISS Retido Pelo Tomador, Status (verificar com rafa procedimento para NFE canceladas | Função cadastro de cliente | 3:00
cadastro de cliente | admin | 3:00 |  | Tabela de acesso simples nacional | 2:00 | Nome, CNPJ, CPF, Código De Acesso Simples Nacional, Código de Acesso ao E-CAC, Senha Certificado Digital ou E-CAC, Senha Prefeitura | Função consulta de cliente | 2:00
consultar cliente | admin | 2:00 | Tera o botão para edita e emitir NF | Tabela simples nacional | 2:00 | Verificar a possibilidade de webservice como na nfe | Função editar cliente | 3:00
atualizar cliente | admin | 1:00 |  | Tabela extrato banco | 2:00 |  | Função Emissão de NF automatica | 12:00
emissão de nota fiscal | admin, cliente | 1:00 |  | Tabela conta a pagar | 3:00 | Código, Data Emissão, Data Vencimento, Data Baixa, Valor, Cliente, Parcelamento, Tipo (cheque, dinheir), Conta bancaria, Obsevação, Status (aberta, paga, em analise), descrição | Função cadastro da emissão da NF no banco de dado automática | 2:00
consultar notas emitidas | admin, cliente | 0:30 | item novo | Tabela conta a receber | 3:00 | Código, Data Emissão, Data Vencimento, Data Baixa, Valor, Cliente, Parcelamento, Tipo (cheque, dinheir), Conta bancaria, Obsevação, Status (aberta, paga, em analise), descrição | Função consulta de notas emitidas | 2:00
simples nacional | admin, cliente | 1:00 |  | Tabela livro contabil | 2:00 | Numero ordem, Data, Tipo, Descrição, Entrada, Saída | Função para upload do DAS | 2:00
importação de extrato | admin, cliente | 1:00 |  | Tabela gestao paginas | 1:00 |  | Função para importação do extrato bancario | 5:00
cadastro contas a pagar e receber | admin, cliente | 0:30 | item novo | Tabela de log | 2:00 |  | Função para cadastro de contas a pagar | 3:00
consultar contas a pagar e receber | admin, cliente | 0:30 | item novo | Tabela de Perfil do Usuário | 1:00 |  | Função para consulta de contas a pagar | 2:00
editar contas a pagar e receber | admin, cliente | 0:30 | item novo | Trigger para cadastro dos logs | 2:00 |  | Função para editar de contas a pagar | 3:00
livro contabil | admin, cliente | 1:00 |  | Procedure ou Trigger Livro contabil | 2:00 |  | Função para cadastro de contas a receber | 3:00
alteração de senha | admin, cliente | 0:30 |  |  |  |  | Função para consulta de contas a receber | 2:00
esqueci minha senha | admin, cliente | 0:30 |  | Total Horas | 33:00 |  | Função para editar de contas a receber | 3:00
gestão paginas | admin | 1:00 |  | Valor Hora | 25 |  | Função para cadastro livro contabil | 5:00 | Verificar se aqui e onde tudo que é feito tem que ser cadastrado
|  |  |  | Valor Total | 825 | Valor ainda não informado | Função para consultar livro contabil | 2:00
[7 empty] | Função para alteração de senha | 2:00
Total Horas |  | 15:00 |  |  |  |  | Função para enviar e-mail troca de senha | 2:00
Valor Hora |  | 25 |  |  |  |  | Função para atualização paginas index (gestão paginas) | 2:00
Valor Total |  | 375 |  |  |  |  | Funções Jquery, Javascript e CSS cutosmizadas | 3:00
[7 empty] | Total Horas | 72:00
[7 empty] | Valor Hora | 25
[7 empty] | Valor Total | 1800
[5 empty] | Valor Horas | 3000
[5 empty] | 1º | 750
[5 empty] | 2º | 750
[5 empty] | 3º | 1500

## Planilha1
CNPJ | Descrição | valor | vencimento

## Cronograma
ID | Atividade | Tempo Previsto de execução | Front End
| Criar tela home | 1:00 | ok
| Criar tela cadastro de cliente | 3:00 | ok
| Criar tela consultar de cliente | 2:00 | ok
| Criar tela editar de cliente | 1:00 | ok
| Criar tela cadastro de serviço | 1:00 | ok
| Criar tela consultar de serviço | 1:00 | ok
| Criar tela editar de serviço | 1:00 | ok
| Criar tela de emissão de nfe | 1:00 | ok
| Criar tela simples nacional | 1:00 | ok
| Criar tela importação de extrato bancário | 1:00 | ok
| Criar tela livro Caixa | 1:00 | Stand by
| Criar tela de esqueci minha senha | 0:30 | ok
| Criar tela de alteração de senha | 0:30 | ok | está dentro da pagina perfil
| Criar tela para gestão das página index | 1:00 | Stand by
| Consultar notas emitidas | 0:30 | ok
| Cadastro contas a pagar e receber | 0:30 | ok
| Consultar contas a pagar e receber | 0:30 | ok
| Editar contas a pagar e receber | 0:30 | ok
| Login | 0:00 | ok
| Criar tela de alertas | 0:00 | ok
| Criar tela de mensagens | 0:00 | ok
| Criar tela de tarefas | 0:00 | ok
| Criar banco de dados | 2:00
| Tabela de cadastro de cliente contabilidade | 3:00
| Tabela de cadastro de cliente do cliente | 2:00
| Tabela de emissão nota fiscal | 4:00
| Tabela de acesso simples nacional | 2:00
| Tabela simples nacional | 2:00
| Tabela extrato banco | 2:00
| Tabela conta a pagar | 3:00
| Tabela conta a receber | 3:00
| Tabela livro contabil | 2:00
| Tabela gestao paginas | 1:00
| Tabela de log | 2:00
| Tabela de Perfil do Usuário | 1:00
| Trigger para cadastro dos logs | 2:00
| Procedure ou Trigger Livro contabil | 2:00
| Função controle de usuário menu e páginas | 3:00
| Função conexão com banco de dados | 3:00
| Função de login | 3:00
| Função cadastro de cliente | 3:00
| Função consulta de cliente | 2:00
| Função editar cliente | 3:00
| Função Emissão de NF automatica | 12:00
| Função cadastro da emissão da NF no banco de dado automática | 2:00
| Função consulta de notas emitidas | 2:00
| Função para upload do DAS | 2:00
| Função para importação do extrato bancario | 5:00
| Função para cadastro de contas a pagar | 3:00
| Função para consulta de contas a pagar | 2:00
| Função para editar de contas a pagar | 3:00
| Função para cadastro de contas a receber | 3:00
| Função para consulta de contas a receber | 2:00
| Função para editar de contas a receber | 3:00
| Função para cadastro livro contabil | 5:00
| Função para consultar livro contabil | 2:00
| Função para alteração de senha | 2:00
| Função para enviar e-mail troca de senha | 2:00
| Função para atualização paginas index (gestão paginas) | 2:00
| Funções Jquery, Javascript e CSS cutosmizadas | 3:00