## Planilha1
Descrição | Item | Tempo
index | Front-End | Não se aplica
serviços | Front-End | Não se aplica
contato | Front-End | Não se aplica
home | Front-End | 1:00
cadastro de cliente | Front-End | 3:00
consultar cliente | Front-End | 2:00
atualizar cliente | Front-End | 1:00
emissão de nota fiscal | Front-End | 1:00
consultar notas emitidas | Front-End | 0:30
simples nacional | Front-End | 1:00
importação de extrato | Front-End | 1:00
cadastro contas a pagar e receber | Front-End | 0:30
consultar contas a pagar e receber | Front-End | 0:30
editar contas a pagar e receber | Front-End | 0:30
livro contabil | Front-End | 1:00
alteração de senha | Front-End | 0:30
esqueci minha senha | Front-End | 0:30
gestão paginas | Front-End | 1:00
Criar banco de dados | Banco de Dados | 2:00
Tabela de cadastro de cliente contabilidade | Banco de Dados | 3:00
Tabela de cadastro de cliente do cliente | Banco de Dados | 2:00
Tabela de emissão nota fiscal | Banco de Dados | 4:00
Tabela de acesso simples nacional | Banco de Dados | 2:00
Tabela simples nacional | Banco de Dados | 2:00
Tabela extrato banco | Banco de Dados | 2:00
Tabela conta a pagar | Banco de Dados | 3:00
Tabela conta a receber | Banco de Dados | 3:00
Tabela livro contabil | Banco de Dados | 2:00
Tabela gestao paginas | Banco de Dados | 1:00
Tabela de log | Banco de Dados | 2:00
Tabela de Perfil do Usuário | Banco de Dados | 1:00
Trigger para cadastro dos logs | Banco de Dados | 2:00
Procedure ou Trigger Livro contabil | Banco de Dados | 2:00
Função controle de usuário menu e páginas | Regras de Negócio | 3:00
Função conexão com banco de dados | Regras de Negócio | 3:00
Função de login | Regras de Negócio | 3:00
Função cadastro de cliente | Regras de Negócio | 3:00
Função consulta de cliente | Regras de Negócio | 2:00
Função editar cliente | Regras de Negócio | 3:00
Função Emissão de NF automatica | Regras de Negócio | 12:00
Função cadastro da emissão da NF no banco de dado automática | Regras de Negócio | 2:00
Função consulta de notas emitidas | Regras de Negócio | 2:00
Função para upload do DAS | Regras de Negócio | 2:00
Função para importação do extrato bancario | Regras de Negócio | 5:00
Função para cadastro de contas a pagar | Regras de Negócio | 3:00
Função para consulta de contas a pagar | Regras de Negócio | 2:00
Função para editar de contas a pagar | Regras de Negócio | 3:00
Função para cadastro de contas a receber | Regras de Negócio | 3:00
Função para consulta de contas a receber | Regras de Negócio | 2:00
Função para editar de contas a receber | Regras de Negócio | 3:00
Função para cadastro livro contabil | Regras de Negócio | 5:00
Função para consultar livro contabil | Regras de Negócio | 2:00
Função para alteração de senha | Regras de Negócio | 2:00
Função para enviar e-mail troca de senha | Regras de Negócio | 2:00
Função para atualização paginas index (gestão paginas) | Regras de Negócio | 2:00
Funções Jquery, Javascript e CSS cutosmizadas | Regras de Negócio | 3:00